## Página1
Luiza | módulo | status | funcionalidade | time axis 2022-05-20 to 2022-08-04
Luma | PLAGON |  | Documentação dos scripts | bar: 2022-05-20 to 2022-06-05
Matheus |  |  | Wireframe das telas | bar: 2022-05-20 to 2022-05-25
Documentação de instalação e configuração do framework | bar: 2022-05-28 to 2022-06-14
Em produção |  |  | Diagrama da arquitetura (tecnologias) | bar: 2022-06-06 to 2022-06-22
Atrasado |  |  | Criar o diagrama das tabelas | bar: 2022-05-20 to 2022-05-25; 2022-06-23 to 2022-06-27
Pronto |  |  | Executar os scripts do pipeline | bar: 2022-05-20 to 2022-05-25; 2022-05-27 to 2022-06-07
Programação Web | bar: 2022-06-17 to 2022-07-05
Integração com o Back-End | bar: 2022-07-06 to 2022-08-01
Diagramas de classes | bar: 2022-06-28 to 2022-08-02
Atividade de atualização * | bar: 2022-06-15 to 2022-06-29; 2022-07-20 to 2022-08-03
Testes unitários para cada parte relevante | bar: 2022-06-30 to 2022-07-19
|  |  |  | 2022-05-26: 2022-05-26; 2022-05-27: Primeira Entrega; 2022-06-09: 2022-06-09; 2022-06-10: Segunda Entrega; 2022-06-23: 2022-06-23; 2022-06-24: Terceira Entrega; 2022-07-07: 2022-07-07; 2022-07-08: Quarta Entrega; 2022-07-21: 2022-07-21; 2022-07-22: Quinta Entrega; 2022-08-04: 2022-08-04 | Última Entrega
* Existe para fins de consertar atividades antigas que estão erradas após feedback do professor Bezerra.
|  |  |  | 2022-08-04: 2022-08-11 | Encerramento do projeto